Veraz Noticias

Página web

Equipo Dinamita

Proyecto II

Contenido

Objetivo y equipo	3

Objetivo del proyecto:	3

Equipo Scrum	3

Cómo se estima	3

Enlaces del proyecto	3

Product Backlog	3

Fichas del Product Backlog	7

HU-01 - Consulta de noticias	7

HU-02 - Publicación de noticias	8

HU-03 - Calidad periodística	8

HU-04 - Fuentes de información	9

HU-05 - Edición de noticias	10

HU-06 - Categorías	10

HU-07 - Búsqueda	11

HU-08 - Accesibilidad	11

HU-09 - Usabilidad	12

HU-10 - Registro de usuarios	12

HU-11 - Seguridad y permisos	13

HU-12 - Opiniones	13

HU-13 - Diseño adaptable	14

HU-14 - Gestión de usuarios	14

HU-15 - Archivo de noticias	15

HU-16 - Rendimiento	15

HU-17 - Integridad de datos	16

HU-18 - Mantenibilidad	16

Sprint 1: planeación	17

Sprint Planning	17

Sprint Backlog	17

Calendarización de los eventos de Scrum	18

Planeación de los Sprints 2 a 5	19

Resumen del calendario	19

Referencias	19

# Objetivo y equipo

## Objetivo del proyecto:

Desarrollar Veraz Noticias, una plataforma web de noticias locales verificadas y con contexto, que permita a los periodistas publicar información confiable y a los lectores consultarla, conocer sus fuentes y participar con opiniones, con el fin de reducir la desinformación en la comunidad.

## Equipo Scrum

| Integrantes | 4 |
| --- | --- |
| Product Owner | Felix Ulises Franco Godinez |
| Scrum Master | Brenda Janeth Garcia Mendoza |
| Desarrollador 1 | Gustavo Emmanuel Rivera Orozco |
| Desarrollador 2 | Christian |
| Duración de cada Sprint | 15 días hábiles |

## Cómo se estima

- Puntos de historia: miden el esfuerzo relativo de cada historia de usuario. Escala de dimensión: 3 puntos = Bajo, 5 puntos = Medio, 8 puntos = Alto.

- Capacidad de cada Sprint: 15 días hábiles × 3.5 horas × 2 desarrolladores = 105 horas; 105 horas × 80 % = 84 horas efectivas.

- Velocidad: se calculará al cierre del Sprint 1, dividiendo las horas empleadas entre los puntos de historia completados (horas por punto). Esa proporción se usará para planear los Sprints siguientes.

- Trabajo de integración: cada Sprint reserva 12 horas para integrar, corregir errores y revisar el incremento.

## Enlaces del proyecto

Trello:

Tablero de Trello: Veraz Noticias

GitHub:

brenjan160395/equipo-dinamita: VERAZ NOTICIAS Página web

# Product Backlog

| ID | Enunciado | Alias | Estado | Esf. | Sprint | Prioridad | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como lector de la plataforma, quiero consultar noticias locales verificadas y con contexto para obtener información confiable sobre acontecimientos de interés para mi comunidad. | Consulta de noticias | En progreso | 8 | Sprint 1 | Muy alta | Función principal del producto; representa el valor central de la plataforma. |
| HU-02 | Como periodista, quiero publicar noticias verificadas incluyendo la información necesaria para que los lectores conozcan los acontecimientos de manera clara y confiable. | Publicación de noticias | En progreso | 8 | Sprint 1 | Muy alta | Funcionalidad fundamental para generar el contenido de la plataforma. |
| HU-03 | Como periodista, quiero que la plataforma me guíe con criterios de verificación y redacción al publicar una noticia para asegurar que la información que llega a los lectores sea clara y confiable. | Calidad periodística | No iniciada | 8 | Sprint 2 | Muy alta | Requiere acordar el manual de estilo con los periodistas colaboradores. |
| HU-04 | Como lector de la plataforma, quiero consultar las fuentes utilizadas en una noticia para conocer el origen de la información y aumentar mi confianza en el contenido publicado. | Fuentes de información | No iniciada | 5 | Sprint 2 | Muy alta | Refuerza el objetivo contra la desinformación. |
| HU-05 | Como periodista, quiero editar y actualizar las noticias publicadas para corregir errores o incorporar nueva información conforme avance una investigación. | Edición de noticias | No iniciada | 5 | Sprint 2 | Alta | Incluye confirmación antes de guardar cambios. |
| HU-06 | Como lector de la plataforma, quiero consultar las noticias organizadas por categorías para encontrar información relacionada con temas de mi interés. | Categorías | No iniciada | 3 | Sprint 3 | Alta | Las categorías pueden modificarse conforme se obtenga feedback. |
| HU-07 | Como lector de la plataforma, quiero buscar noticias mediante palabras clave para encontrar información específica dentro de la plataforma. | Búsqueda | No iniciada | 5 | Sprint 3 | Alta | Puede refinarse después de las pruebas de usabilidad. |
| HU-08 | Como lector con diferentes necesidades de acceso, quiero consultar las noticias en una interfaz que cumpla con WCAG 2.1 nivel AA para poder leer y navegar el contenido sin barreras. | Accesibilidad | No iniciada | 5 | Sprint 3 | Alta | Criterio: WCAG 2.1 AA. |
| HU-09 | Como lector de la plataforma, quiero llegar a cualquier noticia desde la página principal en un máximo de tres clics para encontrar la información sin perder tiempo. | Usabilidad | No iniciada | 3 | Sprint 3 | Alta | Criterio: máximo tres clics. |
| HU-10 | Como lector de la plataforma, quiero registrarme e iniciar sesión para poder participar en las funciones de opinión y retroalimentación. | Registro de usuarios | No iniciada | 5 | Sprint 4 | Media | Se desarrolla junto con la autenticación y los permisos (HU-11). |
| HU-11 | Como administrador, quiero que la plataforma controle la autenticación y los permisos de cada tipo de usuario para proteger la información y las funciones restringidas. | Seguridad y permisos | No iniciada | 5 | Sprint 4 | Media | Control de autenticación y permisos por tipo de usuario. |
| HU-12 | Como lector registrado, quiero expresar mi opinión sobre las noticias para proporcionar retroalimentación sobre el contenido publicado. | Opiniones | No iniciada | 5 | Sprint 4 | Media | Depende de HU-10. |
| HU-13 | Como lector de la plataforma, quiero que la interfaz se adapte al tamaño de mi pantalla para consultar las noticias cómodamente desde mi teléfono, tableta o computadora. | Diseño adaptable | No iniciada | 3 | Sprint 4 | Media | Transversal a la interfaz. Considera la carga de imágenes en móviles. |
| HU-14 | Como administrador, quiero gestionar los usuarios y sus permisos para controlar el acceso a las funciones de la plataforma. | Gestión de usuarios | No iniciada | 5 | Sprint 5 | Media | Depende de la autenticación y los roles (HU-10 y HU-11). |
| HU-15 | Como lector de la plataforma, quiero consultar un archivo histórico de noticias para acceder a información publicada anteriormente. | Archivo de noticias | No iniciada | 3 | Sprint 5 | Media | El alcance exacto podrá definirse con las necesidades de los usuarios. |
| HU-16 | Como lector de la plataforma, quiero que las noticias y los resultados de búsqueda carguen rápidamente para consultar la información sin esperas. | Rendimiento | No iniciada | 3 | Sprint 5 | Media | Criterio: menos de 2 s. Incluye optimizar la carga de imágenes en móviles. |
| HU-17 | Como administrador, quiero que los datos de noticias, fuentes y usuarios se mantengan consistentes para evitar información contradictoria o pérdida de datos. | Integridad de datos | No iniciada | 3 | Sprint 5 | Media | Relacionada con la estructura de la base de datos. |
| HU-18 | Como desarrollador, quiero que el código esté organizado en componentes independientes para poder modificarlo y darle mantenimiento en futuras etapas sin afectar otras partes. | Mantenibilidad | No iniciada | 3 | Sprint 5 | Baja | Prioridad Baja. |

Total del proyecto: 18 historias de usuario, 85 puntos de historia.

# Fichas del Product Backlog

## HU-01 - Consulta de noticias

| ID | HU-01 |
| --- | --- |
| Alias | Consulta de noticias |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector de la plataforma, quiero consultar noticias locales verificadas y con contexto para obtener información confiable sobre acontecimientos de interés para mi comunidad. |
| Prioridad | Muy alta |
| Estado | En progreso |
| Puntos de historia | 8 |
| Dimensión / Esfuerzo | Alto |
| Sprint | Sprint 1 |
| Criterios de aceptación | - El lector puede acceder a la página principal. - El lector puede visualizar un listado de noticias. - Cada noticia muestra información básica. - El lector puede seleccionar una noticia. - El lector puede consultar el contenido completo de la noticia. |
| Comentarios | Es la función principal del producto y representa el valor central de la plataforma. |

## HU-02 - Publicación de noticias

| ID | HU-02 |
| --- | --- |
| Alias | Publicación de noticias |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Periodista |
| Historia de usuario | Como periodista, quiero publicar noticias verificadas incluyendo la información necesaria para que los lectores conozcan los acontecimientos de manera clara y confiable. |
| Prioridad | Muy alta |
| Estado | En progreso |
| Puntos de historia | 8 |
| Dimensión / Esfuerzo | Alto |
| Sprint | Sprint 1 |
| Criterios de aceptación | - El periodista puede acceder al formulario de publicación. - El periodista puede introducir la información de una noticia. - El sistema permite registrar los datos. - La noticia publicada aparece en la consulta de noticias. - El lector puede consultar la noticia publicada. |
| Comentarios | Funcionalidad fundamental para generar el contenido de la plataforma. |

## HU-03 - Calidad periodística

| ID | HU-03 |
| --- | --- |
| Alias | Calidad periodística |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Periodista |
| Historia de usuario | Como periodista, quiero que la plataforma me guíe con criterios de verificación y redacción al publicar una noticia para asegurar que la información que llega a los lectores sea clara y confiable. |
| Prioridad | Muy alta |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 8 |
| Dimensión / Esfuerzo | Alto |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | - El periodista puede consultar los criterios de verificación y redacción antes de publicar. - El formulario solicita confirmar los criterios de verificación de la noticia. - La plataforma no permite publicar una noticia si faltan los datos obligatorios de verificación. - Las noticias que cumplen los criterios muestran un indicador de verificación al lector. - La redacción de las noticias cumple los criterios definidos con los periodistas colaboradores. |
| Comentarios | Se planea para el Sprint 2 porque el primer incremento se limita a publicar y consultar, y esta historia requiere acordar el manual de estilo con los periodistas colaboradores. |

## HU-04 - Fuentes de información

| ID | HU-04 |
| --- | --- |
| Alias | Fuentes de información |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector de la plataforma, quiero consultar las fuentes utilizadas en una noticia para conocer el origen de la información y aumentar mi confianza en el contenido publicado. |
| Prioridad | Muy alta |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 5 |
| Dimensión / Esfuerzo | Medio |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | - El periodista puede registrar las fuentes de una noticia al publicarla. - El lector puede identificar las fuentes asociadas a una noticia. - Las fuentes se muestran junto con la información correspondiente. - El lector puede consultar la información de cada fuente (nombre y enlace o referencia). |
| Comentarios | Prioridad Muy alta: está ligada al objetivo de reducir la desinformación. |

## HU-05 - Edición de noticias

| ID | HU-05 |
| --- | --- |
| Alias | Edición de noticias |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Periodista |
| Historia de usuario | Como periodista, quiero editar y actualizar las noticias publicadas para corregir errores o incorporar nueva información conforme avance una investigación. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 5 |
| Dimensión / Esfuerzo | Medio |
| Sprint | Sprint 2 |
| Criterios de aceptación | - El periodista puede seleccionar una noticia publicada. - El periodista puede modificar su información. - El sistema solicita confirmación antes de guardar los cambios. - Los cambios pueden guardarse. - La versión actualizada se muestra al lector. |
| Comentarios | Incluye la confirmación antes de guardar los cambios para evitar errores de captura. |

## HU-06 - Categorías

| ID | HU-06 |
| --- | --- |
| Alias | Categorías |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector de la plataforma, quiero consultar las noticias organizadas por categorías para encontrar información relacionada con temas de mi interés. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 3 |
| Dimensión / Esfuerzo | Bajo |
| Sprint | Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | - El periodista puede asignar una categoría al publicar o editar una noticia. - El lector puede identificar la categoría de una noticia. - El lector puede consultar noticias agrupadas por categoría. |
| Comentarios | Las categorías pueden modificarse conforme se obtenga feedback. |

## HU-07 - Búsqueda

| ID | HU-07 |
| --- | --- |
| Alias | Búsqueda |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector de la plataforma, quiero buscar noticias mediante palabras clave para encontrar información específica dentro de la plataforma. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 5 |
| Dimensión / Esfuerzo | Medio |
| Sprint | Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | - El lector puede introducir palabras clave. - El sistema realiza la búsqueda. - Se muestran las noticias relacionadas con la búsqueda. - Cuando no hay coincidencias, el sistema muestra un mensaje informativo. - El lector puede seleccionar una noticia de los resultados. |
| Comentarios | Puede refinarse después de las pruebas de usabilidad. |

## HU-08 - Accesibilidad

| ID | HU-08 |
| --- | --- |
| Alias | Accesibilidad |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector con diferentes necesidades de acceso, quiero consultar las noticias en una interfaz que cumpla con WCAG 2.1 nivel AA para poder leer y navegar el contenido sin barreras. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 5 |
| Dimensión / Esfuerzo | Medio |
| Sprint | Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | - Los textos y elementos principales cumplen el contraste mínimo de WCAG 2.1 nivel AA. - Las imágenes de las noticias cuentan con texto alternativo. - El contenido puede recorrerse usando solamente el teclado. - Los encabezados siguen una jerarquía correcta para lectores de pantalla. - La auditoría de accesibilidad de las páginas principales no reporta fallas críticas. |
| Comentarios | Criterio de aceptación: WCAG 2.1 nivel AA (World Wide Web Consortium [W3C], 2018). |

## HU-09 - Usabilidad

| ID | HU-09 |
| --- | --- |
| Alias | Usabilidad |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector de la plataforma, quiero llegar a cualquier noticia desde la página principal en un máximo de tres clics para encontrar la información sin perder tiempo. |
| Prioridad | Alta |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 3 |
| Dimensión / Esfuerzo | Bajo |
| Sprint | Sprint 3 |
| Criterios de aceptación | - Desde la página principal, el lector llega a una noticia en un máximo de tres clics. - Los accesos al listado, a las categorías y a la búsqueda son visibles. - Los recorridos principales se verifican con pruebas de usabilidad. |
| Comentarios | Criterio de usabilidad definido para la plataforma: máximo tres clics. |

## HU-10 - Registro de usuarios

| ID | HU-10 |
| --- | --- |
| Alias | Registro de usuarios |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector de la plataforma, quiero registrarme e iniciar sesión para poder participar en las funciones de opinión y retroalimentación. |
| Prioridad | Media |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 5 |
| Dimensión / Esfuerzo | Medio |
| Sprint | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | - El lector puede registrarse. - El sistema valida la información ingresada. - El lector registrado puede iniciar sesión y cerrar sesión. - El sistema informa cuando las credenciales son incorrectas. - Las funciones correspondientes están disponibles para usuarios registrados. |
| Comentarios | Se desarrolla junto con la autenticación y los permisos (HU-11). |

## HU-11 - Seguridad y permisos

| ID | HU-11 |
| --- | --- |
| Alias | Seguridad y permisos |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Administrador |
| Historia de usuario | Como administrador, quiero que la plataforma controle la autenticación y los permisos de cada tipo de usuario para proteger la información y las funciones restringidas. |
| Prioridad | Media |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 5 |
| Dimensión / Esfuerzo | Medio |
| Sprint | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | - Existen los roles de lector, periodista y administrador. - La plataforma autentica a los usuarios y protege sus contraseñas. - Cada usuario accede únicamente a las funciones de su rol. - La publicación y edición de noticias está restringida a los periodistas. - La información y las funciones restringidas cuentan con control de acceso. |
| Comentarios | Los mecanismos específicos se definen durante el desarrollo. |

## HU-12 - Opiniones

| ID | HU-12 |
| --- | --- |
| Alias | Opiniones |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector registrado |
| Historia de usuario | Como lector registrado, quiero expresar mi opinión sobre las noticias para proporcionar retroalimentación sobre el contenido publicado. |
| Prioridad | Media |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 5 |
| Dimensión / Esfuerzo | Medio |
| Sprint | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | - El lector registrado puede expresar su opinión. - La opinión queda asociada a la noticia correspondiente. - El sistema permite registrar la retroalimentación. - Los lectores pueden consultar las opiniones de una noticia. |
| Comentarios | Depende de HU-10. La forma de participación podrá cambiar según el feedback obtenido. |

## HU-13 - Diseño adaptable

| ID | HU-13 |
| --- | --- |
| Alias | Diseño adaptable |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector de la plataforma, quiero que la interfaz se adapte al tamaño de mi pantalla para consultar las noticias cómodamente desde mi teléfono, tableta o computadora. |
| Prioridad | Media |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 3 |
| Dimensión / Esfuerzo | Bajo |
| Sprint | Sprint 4 |
| Criterios de aceptación | - La interfaz se adapta a diferentes tamaños de pantalla. - Las noticias pueden consultarse correctamente desde distintos dispositivos. - Los elementos principales mantienen su funcionalidad en diferentes resoluciones. - Las imágenes de las noticias cargan adecuadamente en teléfonos con conexión lenta. |
| Comentarios | Requisito transversal de la interfaz web; se debe cuidar la carga de imágenes en móviles. |

## HU-14 - Gestión de usuarios

| ID | HU-14 |
| --- | --- |
| Alias | Gestión de usuarios |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Administrador |
| Historia de usuario | Como administrador, quiero gestionar los usuarios y sus permisos para controlar el acceso a las funciones de la plataforma. |
| Prioridad | Media |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 5 |
| Dimensión / Esfuerzo | Medio |
| Sprint | Sprint 5 |
| Criterios de aceptación | - El administrador puede consultar los usuarios. - El administrador puede gestionar sus permisos. - Los permisos determinan las funciones disponibles para cada tipo de usuario. |
| Comentarios | Depende de la autenticación y los roles (HU-10 y HU-11). |

## HU-15 - Archivo de noticias

| ID | HU-15 |
| --- | --- |
| Alias | Archivo de noticias |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector de la plataforma, quiero consultar un archivo histórico de noticias para acceder a información publicada anteriormente. |
| Prioridad | Media |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 3 |
| Dimensión / Esfuerzo | Bajo |
| Sprint | Sprint 5 |
| Criterios de aceptación | - El lector puede acceder al archivo histórico. - El lector puede filtrar el archivo por fecha. - Las noticias anteriores pueden ser consultadas. - El lector puede seleccionar una noticia del archivo. |
| Comentarios | Por su prioridad Media se planea para el Sprint 5. El alcance exacto podrá definirse con las necesidades de los usuarios. |

## HU-16 - Rendimiento

| ID | HU-16 |
| --- | --- |
| Alias | Rendimiento |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Lector de la plataforma |
| Historia de usuario | Como lector de la plataforma, quiero que las noticias y los resultados de búsqueda carguen rápidamente para consultar la información sin esperas. |
| Prioridad | Media |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 3 |
| Dimensión / Esfuerzo | Bajo |
| Sprint | Sprint 5 |
| Criterios de aceptación | - Las consultas principales de la base de datos se ejecutan en menos de dos segundos durante las pruebas internas. - El resultado de las consultas se muestra correctamente. - Las imágenes de las noticias se optimizan para cargar adecuadamente en teléfonos con conexión lenta. |
| Comentarios | Se utiliza como criterio para evaluar el rendimiento. Se debe optimizar la carga de imágenes en teléfonos con conexión lenta. |

## HU-17 - Integridad de datos

| ID | HU-17 |
| --- | --- |
| Alias | Integridad de datos |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Administrador |
| Historia de usuario | Como administrador, quiero que los datos de noticias, fuentes y usuarios se mantengan consistentes para evitar información contradictoria o pérdida de datos. |
| Prioridad | Media |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 3 |
| Dimensión / Esfuerzo | Bajo |
| Sprint | Sprint 5 |
| Criterios de aceptación | - Las relaciones entre los datos se mantienen consistentes. - No se generan registros contradictorios. - La información almacenada conserva su integridad. |
| Comentarios | Relacionada con la estructura de la base de datos del proyecto. |

## HU-18 - Mantenibilidad

| ID | HU-18 |
| --- | --- |
| Alias | Mantenibilidad |
| Tipo | Historia de usuario |
| Usuario | Equipo de desarrollo |
| Historia de usuario | Como desarrollador, quiero que el código esté organizado en componentes independientes para poder modificarlo y darle mantenimiento en futuras etapas sin afectar otras partes. |
| Prioridad | Baja |
| Estado | No iniciada |
| Puntos de historia | 3 |
| Dimensión / Esfuerzo | Bajo |
| Sprint | Sprint 5 |
| Criterios de aceptación | - El código mantiene una estructura organizada. - Los componentes pueden modificarse sin afectar innecesariamente otras partes. - La estructura facilita futuras modificaciones y mantenimiento. |
| Comentarios | Se podrá refinar conforme avance la implementación. |

# Sprint 1: planeación

## Sprint Planning

| Sprint | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Duración | 15 días hábiles (05/10/2026 al 23/10/2026) |
| Integrantes | 4 (Brenda Janeth Garcia Mendoza: Scrum Master; Felix Ulises Franco Godinez: Product Owner; Gustavo Emmanuel Rivera Orozco: Desarrollador 1; Christian: Desarrollador 2) |
| Sprint Goal | Desarrollar una primera versión funcional de la plataforma web que permita a un periodista publicar una noticia (HU-02) y a un lector consultar dicha noticia (HU-01). |
| Historias seleccionadas | HU-01 y HU-02 (16 puntos de historia) |
| Capacidad efectiva | 15 días × 3.5 h × 2 desarrolladores = 105 h; 105 h × 80 % = 84 h |
| Horas planeadas | 74 h (88 % de la capacidad) |
| Recursos | Equipo Scrum (Scrum Master, Product Owner y dos desarrolladores); repositorio GitHub; tablero Trello; base de datos y hosting del proyecto; datos de prueba de noticias. |
| Estado | En progreso (día 3 de 15, al 07/10/2026). |

## Sprint Backlog

| ID | Historia | Tarea | Horas | Resp. | % Compl. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | HU-01 | Diseñar la estructura básica de la página de noticias | 4 h | Dev | 100% | Completado |
| T-02 | HU-01 | Crear el componente del listado de noticias | 6 h | Dev | 50% | En progreso |
| T-03 | HU-01 | Crear la vista individual de una noticia | 6 h | Dev | 0% | No iniciado |
| T-04 | HU-01 | Integrar los datos de prueba con las vistas de noticias | 4 h | Dev | 0% | Bloqueado |
| T-05 | HU-01 | Pruebas del flujo de consulta | 4 h | QA | 0% | No iniciado |
| T-06 | HU-02 | Diseñar el formulario de publicación | 4 h | Dev | 100% | Completado |
| T-07 | HU-02 | Crear los campos para registrar la información de la noticia | 6 h | Dev | 50% | En progreso |
| T-08 | HU-02 | Implementar validaciones básicas del formulario | 4 h | Dev | 0% | No iniciado |
| T-09 | HU-02 | Implementar el registro de la noticia | 8 h | Dev | 0% | No iniciado |
| T-10 | HU-02 | Integrar la publicación con el listado de noticias | 8 h | Dev | 0% | No iniciado |
| T-11 | HU-02 | Pruebas del flujo de publicación | 4 h | QA | 0% | No iniciado |
| T-12 | HU-01/02 | Integrar el flujo completo de publicación y consulta | 6 h | Dev | 0% | No iniciado |
| T-13 | HU-01/02 | Corregir errores encontrados durante las pruebas | 6 h | Dev/QA | 0% | No iniciado |
| T-14 | HU-01/02 | Revisión final del incremento del Sprint | 4 h | SM/QA | 0% | No iniciado |
|  |  | Total | 74 h |  | 19% |  |

## Log de bloqueos

Registro de los cambios de estado de las tareas del Sprint 1 a partir de los Daily Scrum (corte al 07/10/2026, día 3 de 15).

| Día | Tarea | Rol | Estado anterior | Estado actual | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Día 1 (Lun 05/10) | T-01 | Dev | No iniciado | En progreso (50%) | Inicia la estructura básica de la página de noticias. Daily Scrum sin impedimentos. |
| Día 1 (Lun 05/10) | T-06 | Dev | No iniciado | En progreso (50%) | Inicia el diseño del formulario de publicación. |
| Día 2 (Mar 06/10) | T-01 | Dev | En progreso (50%) | Completado | Estructura básica terminada. |
| Día 2 (Mar 06/10) | T-06 | Dev | En progreso (50%) | Completado | Formulario de publicación diseñado. |
| Día 2 (Mar 06/10) | T-02 | Dev | No iniciado | En progreso (30%) | Se inicia el componente del listado de noticias. |
| Día 2 (Mar 06/10) | T-07 | Dev | No iniciado | En progreso (30%) | Se inician los campos de la noticia (título, contenido, fecha y autor). |
| Día 3 (Mié 07/10) | T-02 | Dev | En progreso (30%) | En progreso (50%) | Avanza el listado de noticias; falta conectarlo con los datos de prueba. |
| Día 3 (Mié 07/10) | T-07 | Dev | En progreso (30%) | En progreso (50%) | Avanzan los campos del formulario; quedan pendientes las validaciones (T-08). |
| Día 3 (Mié 07/10) | T-04 | Dev | No iniciado | Bloqueado | Los datos de prueba solicitados al periodista colaborador no han llegado y no se pueden integrar con las vistas. (IMP-001) |

## Tablero de bloqueos

IMP-001

| ID Impedimento | IMP-001 |
| --- | --- |
| Tarjeta afectada | T-04 (Integrar los datos de prueba con las vistas de noticias) |
| Descripción | Los datos de prueba solicitados al periodista colaborador el 05/10 no han llegado, por lo que no se pueden integrar con las vistas de noticias. |
| Impacto | Medio: T-04 no puede iniciar. Si los datos no llegan antes del 09/10, se retrasarían T-05 (pruebas del flujo de consulta) y T-12 (integración del flujo completo). |
| Acción de liderazgo servidor | El Scrum Master contactó al periodista colaborador el 07/10 para reiterar la solicitud y le dará seguimiento el 08/10. Si no llegan los datos, propondrá al equipo crear un lote propio de noticias ficticias para no detener el Sprint. Mientras tanto, el equipo continúa con T-02 y T-07. |
| Estado | ABIERTO: en seguimiento por el Scrum Master; pendiente de recibir los datos de prueba. |

## Calendarización de los eventos de Scrum

| Evento | Fecha | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 03/10/2026 | Definir el Sprint Goal, seleccionar las historias y establecer el Sprint Backlog. |
| Daily Scrum | 05/10/2026 al 23/10/2026 | Revisar el avance de la tarea del día, el siguiente paso y los impedimentos (15 minutos). |
| Backlog refinement | 14/10/2026 | Revisar, aclarar y priorizar los elementos pendientes del Product Backlog para los siguientes Sprints. |
| Sprint Review | 23/10/2026 | Presentar el incremento desarrollado y verificar el cumplimiento del Sprint Goal. |
| Sprint Retrospective | 23/10/2026 | Identificar mejoras para el proceso de trabajo del siguiente Sprint. |

# Planeación de los Sprints 2 a 5

## Resumen del calendario

| Sprint | Inicio | Fin | Historias | Puntos | Horas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 05/10/2026 | 23/10/2026 | HU-01 y HU-02 | 16 | 74 h | En progreso |
| Sprint 2 |  |  | HU-03, HU-04 y HU-05 | 18 | - | Planeado |
| Sprint 3 |  |  | HU-06, HU-07, HU-08 y HU-09 | 16 | - | Planeado |
| Sprint 4 |  |  | HU-10, HU-11, HU-12 y HU-13 | 18 | - | Planeado |
| Sprint 5 |  |  | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17 y HU-18 | 17 | - | Planeado |